Цель работы: составить сетевой график организации работы информационных служб, рассчитать параметры графическим и табличным методом.

## Задание

Рассмотреть организацию работы информационных служб на  предприятии (в зависимости от места прохождения производственной практики).

- ) Составить список событий и работ (не менее 20) организации работы информационных служб.

- ) Построить сетевой график.

- ) Рассчитать параметры сети табличным и графическим способом.

## Методические указания

а) Сетевое планирование начинают с составления списка событий и необходимых работ исследуемого процесса.

Если известны нормативы трудоемкости работ и рассчитана численность занятых в них работников, продолжительность каждой работы устанавливается по формуле 1.

t=Т⋅KkP⋅Kвып⋅tсм+tпер,			(1)

где Т- трудоемкость работы, ч;

Kk – коэффициент календарности, предназначенный для перевода рабочего времени в календарное;

Р – число работников, занятых выполнением данной работы, чел.;

Квып – коэффициент выполнения норм;

tсм – продолжительность рабочего дня, ч;

tпер- время перерывов между операциями, ч.

Если нормативы отсутствуют, то продолжительность работы определяют экспертным путем/

Если событие вероятностное, то продолжительность работы tож (время ожидания) определяется по β-распределению. Находят наилучший вариант А (наименьшее, оптимальное значение) и наихудший вариант В. Наиболее вероятное значение принимается за m.

tож = A+4×m+B6                        …(2)

На практике обычно используют модифицированную формулу:

tож = 3×A+2×B5	                           …(3)

б) Строится сетевой график. Пример сетевого графика представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Пример сетевого графика

в) Рассчитываются параметры сети. Расчет проводится графическим и табличным способом.

Параметры сети, их обозначения и расчетные формулы приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Расчетные параметры сетевых графиков

| № п/п | Обозна- чение | Наименование параметра | Формула для расчета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TLкр | Продолжительность критического пути |  |
| 2 | ti-jож | Ожидаемая продолжительность работы между i –м и j-м событиями | по формуле (2) |
| 3 | ТjР | Ранний срок наступления j-го события | ТjР = ТiР + ti-jож |
| 4 | ТiП | Поздний срок наступления i-го события | ТiП = ТjП – ti-jож |
| 5 | R | Резерв времени наступления i-ого события | Ri = ТiП – ТiР |
| 6 | R (Li) | Резерв времени пути | R(Li) = t(Lкр)-t(Li) |
| 7 | Ti-jРН | Ранний срок начала работы i-j | 0 |
| 8 | Ti-jРО | Ранний срок окончания работы i-j | Ti-jРО = Ti-jРН + ti-jож |
| 9 | Ti-jПН | Поздний срок начала работы i-j | Ti-jПН = Ti-jПО – ti-jож |
| 10 | Ti-jПО | Поздний срок окончания работы i-j | Ti-jПО=Tj-kПН |
| 11 | Ri-j | Общий и полный резерв времени работы i-j | Ri = Ti-jПН – Ti-jРН; Ri = Ti-jПО – Ti-jРО |

## Рассмотрим расчет параметров сети графическим способом. Форма записи события приведена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Форма записи события

Порядок расчета:

1) Ранний срок совершения исходного события равен нулю.

2) Рассчитывают ранний   срок    совершения   j-го   события.

3) Если в событие входят две и более работ, то записывают максимальное значение из полученных.

4) Поздний срок совершения конечного события равен раннему сроку совершения этого события.

5) Рассчитывают поздний  срок  совершения  i-го  события.

6) Если  из  события  выходят  две  и  более  работ,  то  записывается минимальное из поздних значений.

7) Рассчитывают резерв времени наступления этого же события.

## Рассмотрим расчет параметров сетевого графика табличным способом. Расчет осуществляется по таблице 2.

Таблица 2 – Расчет сетевого графика сетевым способом

| h | i –j | Параметры сети |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ti-jож | Ti-jРН | Ti-jРО | Ti-jПН | Ti-jПО | Ri-j |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Порядок расчета:

1) Первые три колонки – исходные данные.

2) Ранний срок начала работы, выходящей из исходного события, равен нулю.

3) Рассчитывают ранний срок окончания работы.

4) Для простых событий (входит только одна работа) раннее начало предшествующей работы равно раннему окончанию предыдущей работы.

5) Для сложных событий (им предшествуют две или более работы) раннее начало равно наибольшему значению из ранних окончаний предшествующих работ.

6) Расчет поздних параметров ведется в обратном порядке.

7) Для завершающей работы позднее окончание этой работы равно наибольшему значению из ранних окончаний этой работы.

8) Рассчитывают поздний срок начала работы.

9) Для простых событий поздний срок окончания предшествующей работы равен позднему сроку начала последующей работы.

10) Для сложных событий поздний срок окончания предшествующей работы равен наименьшему значению из поздних начал последующих работ.

11) Рассчитывают резерв времени выполнения работы.